## personal y costes
Personal | Cantidad | Sueldo bruto anual | Coste salarial anual | Total
Desarrollador | 1 | 24000 | 30000 | 30000
Consultor | 1 | 25500 | 31875 | 31875
Personal | Total | Productividad | Coste Directo | Coste indirecto (%) | Coste indirecto
Desarrollador | 30000 | 90% | 27000 | 10% | 3000
Consultor | 32000 | 70% | 22400 | 30% | 9600
Total |  |  | 49400 |  | 12600

## otros costes
Servicio | Coste anual
Limpieza | 1200
Oficina | 5000
Seguros | 2500
Material oficina | 450
Agua | 600
Electricidad | 1500
Mensajería | 200
Impuestos | 1500
Total | 12950

## horas productivas y precio hora
Personal | Productividad | Horas/año | Horas productivas/año | Precio hora sin beneficios | Precio hora con beneficios | Facturación
Desarrollador | 90% | 1826 | 1643.4 | 13.1435 | 32.8587 | 54000
Consultor | 70% | 1826 | 1278.2 | 13.965 | 34.9124 | 44625
[5 empty] | Total | 98625

## modelo de la empresa
Concepto | IMPORTE
Total de los costes directos | 49400
Total de los costes indirectos | 25550
Suma de los costes directos e indirectos | 74950
Beneficio deseado(25%) | 18737.5
Coste total (costes directos, indirectos y beneficios) | 93687.5
Facturación posible | 98625
Margen entre coste total y facturación | 5.27%

## costes
Partida 1: Tutorías | [9 empty] | Presupuesto de costes
I1 | I2 | I3 | Descripción | Cantidad | Unidades | Precio | Subtotal (3) | Subtotal(2) | Total | Código | Partida | Total
01 |  |  | Tutorías | [5 empty] | 251.28 | 01 | Partida 1: Tutorías | 251.28
| 001 |  | Realizar tutorías | 18 | reuniones |  |  | 251.28 |  | 02 | Partida 2: Investigación | 279.2
|  | 01 | Consultor | 18 | horas | 13.96 | 251.28 |  |  | 03 | Partida 3: Planificación y gestión del proyecto | 279.2
[8 empty] | Total | 251.28 | 04 | Partida 4: Análisis | 893.44
[10 empty] | 05 | Partida 5: Diseño | 698
Partida 2: Investigación | [9 empty] | 06 | Partida 6: Implementación | 1731.04
I1 | I2 | I3 | Descripción | Cantidad | Unidades | Precio | Subtotal (3) | Subtotal(2) | Total | 07 | Partida 7: Desarrollo de pruebas | 530.48
01 |  |  | Investigación | [5 empty] | 279.2 | 08 | Partida 8: Documentación | 404.84
| 001 |  | Investigar páginas similares |  |  |  |  | 97.72 |  | 09 | Partida 9: Otros costes | 64.8
|  | 01 | Desarrollador | 7 | horas | 13.96 | 97.72 |  |  | 10 | Hardware y software | 543.65
| 002 |  | Investigar las tecnologías |  |  |  |  | 97.72 |  |  | Total | 5675.93
|  | 01 | Desarrollador | 7 | horas | 13.96 | 97.72
| 003 |  | Investigar APIs |  |  |  |  | 83.76
|  | 01 | Desarrollador | 6 | horas | 13.96 | 83.76
[8 empty] | Total | 279.2
Partida 3: Planificación y gestión del proyecto
I1 | I2 | I3 | Descripción | Cantidad | Unidades | Precio | Subtotal (3) | Subtotal(2) | Total
01 |  |  | Planificación y gestión del proyecto | [5 empty] | 279.2
| 001 |  | Realizar la planificación |  |  |  |  | 97.72
|  | 01 | Desarrollador | 7 | horas | 13.96 | 97.72
| 002 |  | Identificar y estudiar riesgos |  |  |  |  | 69.8
|  | 01 | Desarrollador | 5 | horas | 13.96 | 69.8
| 003 |  | Realizar el presupuesto |  |  |  |  | 111.68
|  | 01 | Desarrollador | 8 | horas | 13.96 | 111.68
[8 empty] | Total | 279.2
Partida 4: Análisis
I1 | I2 | I3 | Descripción | Cantidad | Unidades | Precio | Subtotal (3) | Subtotal(2) | Total
01 |  |  | Análisis | [5 empty] | 893.44
| 001 |  | Definir el sistema |  |  |  |  | 97.72
|  | 01 | Desarrollador | 7 | horas | 13.96 | 97.72
| 002 |  | Obtener los requisitos del sistema |  |  |  |  | 125.64
|  | 01 | Desarrollador | 9 | horas | 13.96 | 125.64
| 003 |  | Identificar los subsistemas |  |  |  |  | 69.8
|  | 01 | Desarrollador | 5 | horas | 13.96 | 69.8
| 004 |  | Realizar el diagrama de clases preliminar |  |  |  |  | 125.64
|  | 01 | Desarrollador | 9 | horas | 13.96 | 125.64
| 005 |  | Analizar casos de uso y escenarios |  |  |  |  | 167.52
|  | 01 | Desarrollador | 12 | horas | 13.96 | 167.52
| 006 |  | Analizar las interfaces de usuario |  |  |  |  | 167.52
|  | 01 | Desarrollador | 12 | horas | 13.96 | 167.52
| 007 |  | Especificar el plan de pruebas |  |  |  |  | 139.6
|  | 01 | Desarrollador | 10 | horas | 13.96 | 139.6
[8 empty] | Total | 893.44
Partida 5: Diseño
I1 | I2 | I3 | Descripción | Cantidad | Unidades | Precio | Subtotal (3) | Subtotal(2) | Total
01 |  |  | Análisis | [5 empty] | 698
| 001 |  | Definir la arquitectura del sistema |  |  |  |  | 69.8
|  | 01 | Desarrollador | 5 | horas | 13.96 | 69.8
| 002 |  | Diseñar las clases |  |  |  |  | 167.52
|  | 01 | Desarrollador | 12 | horas | 13.96 | 167.52
| 003 |  | Crear diagramas de interaccion |  |  |  |  | 27.92
|  | 01 | Desarrollador | 2 | horas | 13.96 | 27.92
| 004 |  | Diseñar la base de datos |  |  |  |  | 139.6
|  | 01 | Desarrollador | 10 | horas | 13.96 | 139.6
| 005 |  | Diseñar la interfaz |  |  |  |  | 195.44
|  | 01 | Desarrollador | 14 | horas | 13.96 | 195.44
| 006 |  | Especificar técnicamente el plan de pruebas |  |  |  |  | 97.72
|  | 01 | Desarrollador | 7 | horas | 13.96 | 97.72
[8 empty] | Total | 698
Partida 6: Implementación
I1 | I2 | I3 | Descripción | Cantidad | Unidades | Precio | Subtotal (3) | Subtotal(2) | Total
01 |  |  | Implementación | [5 empty] | 1731.04
| 001 |  | Procesar los datos de las APIs |  |  |  |  | 167.52
|  | 01 | Desarrollador | 12 | horas | 13.96 | 167.52
| 002 |  | Crear la Base de Datos |  |  |  |  | 139.6
|  | 01 | Desarrollador | 10 | horas | 13.96 | 139.6
| 003 |  | Crear la interfaz de usuario |  |  |  |  | 167.52
|  | 01 | Desarrollador | 12 | horas | 13.96 | 167.52
02 |  |  | Lógica de negocio |  |  |  |  | 1256.4
| 001 |  | Visualizar la clasificación de distintas ligas
|  | 01 | Desarrollador | 12 | horas | 13.96 | 167.52
| 002 |  | Visualizar todos los jugadores
|  | 01 | Desarrollador | 10 | horas | 13.96 | 139.6
| 003 |  | Visualizar todos los equipos
|  | 01 | Desarrollador | 10 | horas | 13.96 | 139.6
| 004 |  | Visualizar estadísticas avanzadas de un jugador
|  | 01 | Desarrollador | 10 | horas | 13.96 | 139.6
| 005 |  | Visualizar estadísticas avanzadas de un equipo
|  | 01 | Desarrollador | 10 | horas | 13.96 | 139.6
| 006 |  | Visualizar la plantilla de un equipo
|  | 01 | Desarrollador | 8 | horas | 13.96 | 111.68
| 007 |  | Visualizar estadísticas de un partido
|  | 01 | Desarrollador | 10 | horas | 13.96 | 139.6
| 008 |  | Comparar dos jugadores
|  | 01 | Desarrollador | 10 | horas | 13.96 | 139.6
| 009 |  | Comparar dos equipos
|  | 01 | Desarrollador | 10 | horas | 13.96 | 139.6
[8 empty] | Total | 1731.04
Partida 7: Desarrollo de pruebas
I1 | I2 | I3 | Descripción | Cantidad | Unidades | Precio | Subtotal (3) | Subtotal(2) | Total
01 |  |  | Desarrollo de pruebas | [5 empty] | 530.48
| 001 |  | Pruebas unitarias |  |  |  |  | 139.6
|  | 01 | Desarrollador | 10 | horas | 13.96 | 139.6
| 002 |  | Pruebas de calidad |  |  |  |  | 125.64
|  | 01 | Desarrollador | 9 | horas | 13.96 | 125.64
| 003 |  | Pruebas del sistema |  |  |  |  | 139.6
|  | 01 | Desarrollador | 10 | horas | 13.96 | 139.6
| 004 |  | Pruebas de usabilidad |  |  |  |  | 125.64
|  | 01 | Desarrollador | 9 | horas | 13.96 | 125.64
[8 empty] | Total | 530.48
Partida 8: Documentación
I1 | I2 | I3 | Descripción | Cantidad | Unidades | Precio | Subtotal (3) | Subtotal(2) | Total
01 |  |  | Documentación | [5 empty] | 404.84
| 001 |  | Realizar documentación de apéndices |  |  |  |  | 195.44
|  | 01 | Desarrollador | 14 | horas | 13.96 | 195.44
| 002 |  | Realizar revisión de documentación |  |  |  |  | 209.4
|  | 01 | Desarrollador | 15 | horas | 13.96 | 209.4
[8 empty] | Total | 404.84
Partida 9: Otros costes
I1 | I2 | I3 | Descripción | Cantidad | Unidades | Precio | Subtotal (3) | Subtotal(2) | Total
01 |  |  | Otros costes | [5 empty] | 64.8
| 001 |  | Viajes a la universidad |  |  |  |  | 64.8
|  | 01 | Desplazamiento en tren | 12 | viajes | 5.4 | 64.8
[8 empty] | Total | 64.8
Hardware y software
Material | Coste
Portátil | 500
Licencia Office 365 | 28.75
Licencia Microsoft Project 2019 | 14.9
Total | 543.65

## cliente
Presupuesto costes
Código | Partida | Total
01 | Partida 1: Tutorías | 251.28
02 | Partida 2: Investigación | 279.2
03 | Partida 3: Planificación y gestión del proyecto | 279.2
04 | Partida 4: Análisis | 893.44
05 | Partida 5: Diseño | 698
06 | Partida 6: Implementación | 1731.04
07 | Partida 7: Desarrollo de pruebas | 530.48
08 | Partida 8: Documentación | 404.84
09 | Partida 9: Otros costes | 64.8
10 | Hardware y software | 543.65
| Total | 5675.93
Presupuesto cliente |  |  | Ponderaciones
Código | Partida | Total | Presupuesto coste | 5675.93
01 | Partida 1: Tutorías | 351.8138 | otros costes (hardware + otros costes) | 608.45
02 | Partida 2: Investigación | 390.9043 | Beneficio (25%) | 1418.9825
03 | Partida 3: Planificación y gestión del proyecto | 390.9043 | Cantidad a compensar | 2027.4325
04 | Partida 4: Análisis | 1250.8937 | Suma cantidad partidas | 5067.48
05 | Partida 5: Diseño | 977.2607 | Porcentaje a compensar | 40.01%
06 | Partida 6: Implementación | 2423.6065
07 | Partida 7: Desarrollo de pruebas | 742.7181
08 | Partida 8: Documentación | 566.8112
| Total | 7094.9125
| Coste sin IVA | 7094.9125
| IVA (21%) | 1489.9316
| Coste con IVA | 8584.8441